## Sheet1
Название проекта: | Изготовление умных ламп
Менеджер проекта: | Викторов Артем Дмитриевич
Действие | Ответственное лицо | Приоритет | Статус | Дата начала | Срок выполнения | Заметки
Составление элементной базы продукта
Составление перечня необходимых элементов | Чернов Д.С. | Высокий | Выполнено | 2023-09-14 | 2023-10-14 | Приоритет импортозаменяемым элементам
Нахождение элементов на рынке | Чернов Д.С. | Высокий | Выполнено | 2023-09-18 | 2023-10-16
Найти оптимальные по цене из полученного перечня доступных элементов | Керимов М.М. | Высокий | Выполняется | 2023-09-20 | 2023-10-18
Составление принципиальной схемы
Выписывание характеристик полученных элементов | Викторов А.Д. | Высокий | Выполняется | 2023-09-20 | 2023-10-18
Составление математической модели | Викторов А.Д. | Средний | Не начато | 2023-10-01 | 2023-11-01
Проверка математической модели на реализиуемость | Керимов М.М. | Средний | Не начато | 2023-12-01 | 2023-12-10
Построение принципиальной электрической схемы умной лампы | Чернов Д.С. | Низкий | Не начато | 2023-12-10 | 2023-12-18 | Использовать Diagrams, не AutoCad
Программное обеспечение и Система Управления
Определить ПО для элементной базы | Чернов Д.С. | Высокий | Выполняется | 2016-09-14 | 2023-10-14 | Проверить наличие разработчики и лицензии на российском рынке
Создать систему управления дистанционной лампы | Викторов А.Д. | Средний | Не начато | 2023-10-18 | 2023-11-18
Запрограммировать микроконтроллер | Керимов М.М. | Средний | Не начато | 2023-10-18 | 2023-11-18
Отладка
Проверка устройства на качество, безопасность и безотказность | Керимов М.М. | Низкий | Не начато | 2023-11-18 | 2023-12-28
Составление конструкторской документации | Викторов А.Д. | Низкий | Не начато | 2023-12-18 | 2023-12-28
Составление программной документации | Чернов Д.С. | Низкий | Не начато | 2023-12-18 | 2023-12-28